## Mẫu kế hoạch cá nhân
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN 2 - HỌC KỲ 1/2023-2024
| A. | THÔNG TIN NHÓM SINH VIÊN
|  | Tên sinh viên 1 (nhóm trưởng): |  | Huỳnh Trần Trung Hiếu
|  | MSSV: |  | 518H0090 | Số ĐT: | 0384992205
|  | Tên sinh viên 2: |  | Tô Thị Bích Tuyền
|  | MSSV: |  | 518H0585 | Số ĐT: | 0888377980
| B. | THÔNG TIN ĐỀ TÀI
|  | GV hướng dẫn |  | Nguyễn Ngọc Phiên | Số ĐT: | Email: nguyenngocphien@tdtu.edu.vn
|  | Tên đề tài: | TeachEquip Management System
|  | Ngày bắt đầu: | 2024-06-05
Tuần | KHNH | Từ | Đến | Công việc cần làm | Công việc đã làm | % hoàn thành
1 | 11 | 2024-06-05 | 2024-06-11 | - Lên ý tưởng design - Trao đổi đề tài | - Hẹn gặp giảng viên, để thống nhất đề tài - Họp bàn nhóm thiết kế giao diện | 100%
2 | 12 | 2024-06-12 | 2024-06-18 | - Lựa chọn công nghệ - Nghiên cứu cấu trúc dự án | - Thống nhất công nghệ - Xây dựng cấu trúc hệ thống | 100%
3 | 13 | 2024-06-19 | 2024-06-25 | - Bắt đầu start code - Thiết kế database | - Code hệ thống backend - Thiết kế database - Dựng Structure | 60%
4 | 14 | 2024-06-26 | 2024-07-02 | - Tiếp Tục xây dựng cấu trúc dự án - Code Chức năng hệ thống | - Code hệ thống backend - Thiết kế database - Dựng Structure | 60%
5 | 15 | 2024-07-03 | 2024-07-09 | - Mapping data backend - Design Frontend | - Mapping được 60% data - 40-50% UI các màn hình | 60%
6 | 16 | 2024-07-10 | 2024-07-16 | - Fetch api để map BE và FE - Code tiếp UI phần còn lại | - FE và BE đã giao tiếp đc bằng API - Done tầm 70% UI | 70%
7 | 17 | 2024-07-17 | 2024-07-23 | BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ
8 | 18 | 2024-07-24 | 2024-07-30 | - Map các chức năng còn lại của BE lên FE - Căn chỉnh UI | - Hoàn thiện 80% app - Nhiều chức năng được hoàn thiện | ..%
9 | 19 | 2024-07-31 | 2024-08-06 | - Hoàn thiện tất cả các chức năng - Test và fix bug | - Những luồng chính đã thông được - Tìm và fix được những bug ở UT | ..%
10 | 20 | 2024-08-07 | 2024-08-13 | - Start làm báo cáo - Thiết kế cái diagram | - Hoàn thành 80% báo cáo - Đầy đủ các diagram để mô tả app | ..%
11 | 21 | 2024-08-14 | 2024-08-20 | - Chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo - Chuẩn bị slide để thuyết trình | - Hoàn thiện app và báo cáo - Hoàn thiện slide | ..%
15 | 25 | 2024-08-21 | 2024-08-27 | Nộp báo cáo cuối kỳ
16 | 26 | 2024-08-28 | 2024-09-03 | Báo cáo trực tiếp với GV phản biện
|  | XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO KHOA |  |  | XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Formulas:
GV hướng dẫn = [Đến, row above]+1
Đến = [GV hướng dẫn]+6